## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Cliente / Médico | 2025-09-10 | SC | Necesario | Medio | Solicita incluir campo “intensidad” en el registro de crisis para mejorar el seguimiento clínico. | RF-001 | CU-01 | Análisis | Medio | Aceptado
SC-02 | Cliente / Paciente | 2025-09-12 | SC | Urgente | Alto | Se requiere notificación push cuando el médico actualiza observaciones del historial. | RF-006 | CU-04 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-03 | QA / Juan Inostroza | 2025-09-15 | C | Necesario | Medio | Corrección en validación de campos del formulario de registro (React Native). | RF-004 | CU-02 | Testing | Bajo | Aceptado
SC-06 | Equipo de Desarrollo / Bastián Nahuel | 2025-09-25 | C | Necesario | Medio | Optimización de carga de datos desde Supabase para reducir tiempos de respuesta. | RF-003 | CU-06 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-07 | Cliente / Médico | 2025-09-30 | SC | Urgente | Alto | Solicita posibilidad de exportar métricas en formato PDF. | RF-002 | CU-03 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-08 | QA / Diego Kent | 2025-10-02 | C | Necesario | Medio | Actualización de políticas RLS en Supabase por fallo de permisos. | RF-004 | CU-07 | Implementación | Alto | Aceptado
SC-10 | Equipo de Desarrollo / Juan Inostroza | 2025-10-06 | C | Necesario | Medio | Ajuste en formato de fecha y hora de crisis para cumplir estándar ISO 8601. | RF-001 | CU-01 | Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-11
SC-12
SC-13
SC-14
SC-15
SC-16
SC-17
SC-18
SC-19
SC-20
SC-21
SC-22
SC-23
SC-24