## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R1 | Fallas en la sincronización entre la app móvil y el servicio web. | Técnica | Media | Alta | Implementar validaciones locales, reintentos automáticos y colas offline; pruebas exhaustivas de conectividad. | Equipo de desarrollo backend y móvil
R2 | Pérdida o corrupción de datos clínicos por error en la base de datos. | Técnica | Baja | Alta | Configurar backups automáticos en Supabase, revisión de logs y restauración planificada. | Administrador de base de datos
R3 | Falla en el sistema de autenticación o tokens de acceso. | Seguridad | Media | Alta | Uso de Supabase Auth con políticas RLS; auditorías de seguridad y renovación periódica de claves JWT. | Desarrollador backend
R4 | Acceso no autorizado o brecha de seguridad en datos sensibles. | Normativa / Seguridad | Baja | Muy Alta | Aplicar RLS, cifrado en tránsito (HTTPS) y en reposo; cumplimiento de la Ley 19.628 y auditorías regulares. | Encargado de seguridad / backend
R5 | Retraso en entregas por falta de coordinación en el equipo. | Gestión | Media | Media | Seguimiento semanal con metodología Scrum; reuniones de revisión y uso de tablero de tareas. | Scrum Master
R6 | Baja disponibilidad del servicio Supabase o de hosting externo. | Técnica | Baja | Alta | Plan de contingencia con backups y entornos de respaldo; monitoreo del uptime. | desarrollador backend
R7 | Fallos en la app móvil por incompatibilidad con versiones de Android. | Técnica | Media | Media | Pruebas en múltiples dispositivos y versiones; actualización periódica del SDK. | Desarrollador móvil
R8 | Pérdida de información por falta de trazabilidad en commits o errores de versión. | Gestión | Media | Media | Uso de GitHub con ramas protegidas, PRs revisadas y CI/CD activo. | Todo el equipo
R9 | Rechazo o baja adopción de la aplicación por parte de los usuarios. | Operacional | Media | Media | Revisión de UX con feedback temprano de usuarios y mejoras iterativas. | Equipo de diseño y QA
R10 | Incumplimiento de requisitos legales o éticos en manejo de datos clínicos. | Normativa | Baja | Muy Alta | Verificación continua de políticas de privacidad y revisión legal del flujo de datos. | Administrador del sistema / asesor legal
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto