## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 1 |  |  | 6 |  |  | Jefe de Proyecto | Diego Kent
Aprobación del Acta | 1 | 2 |  |  |  |  | Analista Programador | Bastián Nahuel. Juan Inostroza
Definición de requerimientos Generales | 3 |  | 8 |  |  |  | DBA | Diego Kent
Organización del equipo | 2 | 2 |  |  |  |  | QA | Martin Salinas, Juan Inostroza
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 4 |  | 8 |  |  | 8
Documento de arquitectura SW | 2 |  |  | 12
Documento de casos de uso | 1 |  |  |  | 8
Prototipos | 4 |  | 8 |  |  | 24
Propuesta ERS | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 2 | 4 | 6
Creacion de los script de tablas base de datos | 4 |  | 8 | 12
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 4 |  | 10 | 12
Módulo de Registro de Crisis (App móvil) | 5 |  | 16 |  | 8 | 10
Módulo de Métricas Personales (App móvil) | 5 |  | 12 |  | 8
Módulo de Historial de Crisis (App móvil) | 5 |  | 12 |  | 8
Módulo de Recursos de Ayuda (App móvil) | 4 |  | 10 |  | 4 | 6
Módulo de Historial Clínico (Web – Médico) | 5 |  | 12 |  | 6 | 8
Módulo de Métricas Clínicas (Web – Médico) | 5 |  | 12 | 6 | 8 | 10
Módulo de Perfil del Paciente (Web – Médico/Paciente) | 5 |  | 12 |  | 8 | 8
Módulo de Notificaciones (App y Web) | 4 |  | 10 | 6 | 8
Módulo de Administración del Sistema (Administrador) | 7 |  | 20 | 10 | 12 | 8
Modulo del Administrador | 4 |  | 24 | 20 | 15 | 15
Modulo de Reportes | 2 |  | 10 | 5 | 5 | 5
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 5 |  | 8 | 16 | 32
Pruebas Funcionales | 7 | 4 | 16 | 16 | 72 | 8
Pruebas con Usuarios | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 4 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24
Capacitaciones | 4 | 48
Manuales Usuario | 4 | 48 | 24 | 8 | 8 | 48
Acta cierre de proyecto | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
113

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Diego Kent | 17000 | 15 | 255000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Bastián Nahuel, Juan Inostroza | 15000 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | Diego Kent | 17000 | 2.720.000 CLP
DBA | Desarrollador BD | Diego Kent | 18000 | 6 | 108000 | Analista Programador | Bastián Nahuel | 15000 | 2.400.000 CLP
QA | Calidad Y Testing | Martin Salinas, Juan Inostroza | 12000 | 0 | 0 | Administrador BD | Diego Kent | 18000 | 2.720.000 CLP
DI | Diseñador | Bastián Nahuel | 14000 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | Martin Salinas, Juan Inostroza | 12000 | 1.920.000 CLP
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 363000 | Diseñador | Bastián Nahuel | 14000 | 2.240.000 CLP
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Diego Kent | 17000 | 10 | 170000 | Jefe de Proyecto | 1360000
AP | Analista Programador | Bastián Nahuel | 15000 | 20 | 300000 | Analista Programador | 4050000
DBA | Desarrollador BD | Diego Kent | 18000 | 5 | 90000 | Administrador BD | 828000
QA | Calidad Y Testing | Martin Salinas, Juan Inostroza | 12000 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 768000
DI | Diseñador | Bastián Nahuel | 14000 | 30 | 420000 | Diseñador | 868000
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 980000 | TOTAL HH | 7874000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Diego Kent | 17000 | 40 | 680000 | Fase de Planificación | 363000
AP | Analista Programador | Bastián Nahuel | 15000 | 250 | 3750000 | Fase de Análisis y Diseño | 980000
DBA | Desarrollador BD | Diego Kent | 18000 | 32 | 576000 | Fase de Desarrollo | 5694000
QA | Calidad Y Testing | Martin Salinas, Juan Inostroza | 12000 | 34 | 408000 | Fase de QA | 385000
DI | Diseñador | Bastián Nahuel | 14000 | 20 | 280000 | Fase de Implementación y Cierre | 452000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 5694000 | TOTAL HH FASES | 7874000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Diego Kent | 17000 | 5 | 85000 | UTILIDAD | 4724400
AP | Analista Programador | Bastián Nahuel | 15000 | 0 | 0 | PRECIO FINAL | 12598400
DBA | Desarrollador BD | Diego Kent | 18000 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Martin Salinas, Juan Inostroza | 12000 | 25 | 300000
DI | Diseñador | Bastián Nahuel | 14000 | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 385000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Diego Kent | 17000 | 10 | 170000
AP | Analista Programador | Bastián Nahuel | 15000 | 0 | 0
DBA | Desarrollador BD | Diego Kent | 18000 | 3 | 54000
QA | Calidad Y Testing | Martin Salinas, Juan Inostroza | 12000 | 5 | 60000
DI | Diseñador | Bastián Nahuel | 14000 | 12 | 168000
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 452000